彰化縣教師會籌組教師工會工作時程報告

報告人：彰化縣教師會理事長江錦錢

一、緣起

民國91年，十萬教師大遊行，要求政府開放教師籌組工會。過去幾年，以修改教師法為目標，讓教師會擁有團體協商權及爭議權，但政府（教育部）口惠不實，教師法不但沒增加教師會之權利，反而越修越糟。加上教師會之發展已陷入瓶頸，值此工會法修法之際，全教會推動教師得籌組工會，以實現勞動三權。而教師組織轉型為工會，則已是勢在必行。

二、籌備時程

| 預定時間 | 會議名稱 | 完成目標 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99年3月17日 | 彰化縣教師會第四屆第三次常務理事會議。 | 討論向會員代表大會提案由彰化縣教師會召開「彰化縣教師職業工會發起人會議」、章程草案與籌備委員推舉人數與產生方式。 |  |
| 99年3月27日 | 彰化縣教師會第四屆第二次會員代表大會。 | 通過召開「彰化縣教師職業工會發起人會議」。 |  |
| 99年3月27日 | 彰化縣教師職業工會發起人會議。 | 推選籌備委員15人。 |  |
| 99年4-7月 | 「彰化縣教師職業工會籌備委員會」第一次、第二次會議。 | 討論章程草案。 |  |
| 99年8-11月 | 「彰化縣教師職業工會籌備委員會」第三次、第四次會議。 | 討論章程草案。 |  |
| 99年12月前 | 「彰化縣教師職業工會籌備委員會」第五次、第六次會議。 | 確認工會章程草案、成立大會代表選定辦法、會議細部工作分配及其他相關辦法擬定，再以本會會員為對象，大量召集會員。 |  |
| 100年2~4月 | 「彰化縣教師職業工會籌備委員會」第五次、第六次會議。 | 籌備程式大會暨第一次會員代表大會相關事宜。 招募會員。 |  |
| 100年5~6月 | 彰化縣教師職業工會會員代表大會。 | 成立彰化縣教師職業工會。 |  |